## Plan
KẾ HOẠCH LẬP TRÌNH
Dự án:HCM_DGCBCC
Ngày bắt đầu: 12/10/2015
Ngày kết thúc: 30/11/2015
| Nguồn lực thực hiện: | STT | Nhân sự | Vai trò | Số MD | Phần trăm | Số công việc
|  | 1 | TriNM19 |  | 34 | 51% | 0
|  | 2 | VietLQ7 |  | 33 | 49% | 0
STT | Tên công việc | Số ngày thực hiện(MD) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Tình trạng | Ghi chú
1 | Thiết kế database | 4 | 2015-12-10 | 15/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
2 | Danh mục tiêu chí | 1 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
3 | Danh mục đáp án từng tiêu chí | 1 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
4 | Danh mục đơn vị , Danh mục lĩnh vực, Danh muc thủ tục | 1 | 19/10/2015 | 19/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
5 | Danh mục user, quyền, phần quyền truy cập admin | 1 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
6 | Màn hình đánh giá | 4 | 21/10/2015 | 26/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
7 | Tìm kiếm số biên nhận và đánh giá | 1 | 27/10/2015 | 27/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
8 | Gửi mail đánh giá offline | 1 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | TriNM19 + VietLQ7
9 | Thống kê theo đơn vị | 5 | 29/10/2015 | 2015-04-11 | TriNM19 + VietLQ7
10 | Thống kê theo lĩnh vực của đơn vị | 2 | 2015-05-11 | 2015-06-11 | TriNM19 + VietLQ7
11 | Thống kê theo thủ tục của đơn vị | 2 | 2015-09-11 | 2015-10-11 | TriNM19 + VietLQ7
12 | Màn hình chi tiết đánh giá của hồ sơ | 2 | 2015-11-11 | 2015-12-11 | TriNM19 + VietLQ7
13 | Xuất excel bảng thống kê | 2 | 13/11/2015 | 16/11/2015 | TriNM19 + VietLQ7
14 | Đồ thị thống kê tổng hợp toàn hệ thống | 3 | 17/11/2015 | 19/11/2015 | TriNM19 + VietLQ7
15 | Đồ thị thống kê tổng hợp đơn vị theo tháng | 2 | 20/11/2015 | 23/11/2015 | TriNM19 + VietLQ7
16 | Đồ thị thống kê tổng hợp đơn vị theo quý | 2 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | TriNM19 + VietLQ7
17 | Đồ thị thống kê tổng hợp đơn vị theo năm | 1 | 26/11/2015 | 26/11/2015 | TriNM19 + VietLQ7
18 | Màn hình hướng dẫn sủ dụng + Tối ưu code | 2 | 27/11/2015 | 30/11/2015 | TriNM19 + VietLQ7
19 | Tich hop | 30 | 2015-01-11 | 30/11/2015 |  |  | Cache danhmuc, bundle js css, htm , responsive
| Tổng số MD | 67
| Tổng số MM | 3.05
Note on D11: nhập theo định dạng: mm/dd/yyyy
Note on E11: Nhập theo định dạng: mm/dd/yyyy

## Sheet1
Work
24
12
12
8
8
8
40
40
19